PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2025 METŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

| Eil. Nr. | Prevencinės priemonės pavadinimas |  | Įvykdymo terminas | Atsakingi vykdytojai | Vertinimo reikšmė, tikslo įgyvendinimo rezultatas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tikslas: Rinkti ir analizuoti duomenis apie Savivaldybės teritorijoje per metus įvykusius ekstremaliuosius įvykius ar ekstremaliąsias situacijas. |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Surinkti ir išanalizuoti Savivaldybės teritorijoje per metus įvykusių ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų duomenis ir parengti suvestines |  | Iki gruodžio 31 d. | Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus patarėjas (parengties pareigūnas) | Parengta – duomenys surinkti ir išanalizuoti |  |
| 2. | Tikslas: Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti Savivaldybės galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę. |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Nustatyti Savivaldybės teritorijoje galimus pavojus, įvertinti jų rizikos lygį ir priimtinumą bei sudaryti galimų pavojų sąrašą prioriteto tvarka pagal jų rizikos lygį |  | Iki gruodžio 31 d. | Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus patarėjas (parengties pareigūnas) | Peržiūrėta. Atnaujinta 2025-05-08 |  |
| 3. | Tikslas: Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planą ir jo priedus. |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Plane aprašyti veiksmus ir priemones, kurios užtikrintų maksimalią civilinės saugos sistemos parengtį Savivaldybėje labai didelio ir didelio pavojaus atveju, nustatyto atliktoje savivaldybės galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizėje |  | Iki gruodžio 31 d. | Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus patarėjas (parengties pareigūnas) | Atnaujinta |  |
| 4. | Tikslas: Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti tarpusavio pagalbos su gretimomis (kaimyninėmis) savivaldybėmis planus. |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Atnaujinti tarpusavio pagalbos su gretimomis savivaldybėmis, planuose pateiktus materialinių išteklių sąrašus, atsakingų asmenų kontaktinius duomenis ir kitą informaciją |  | Iki kovo 30 d. arba įvykus pasikeitimams | Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus patarėjas (parengties pareigūnas) | Atnaujinta. Sudarytas 1 naujas tarpusavio pagalbos planas |  |
| 5. | Tikslas: Perspėjimo ir informavimo sistemos parengties patikrinimas. |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Įjungti 15 centralizuotų valdymo elektros sirenų ir patikrinti jų veikimą |  | Pagal PAGD prie VRM nurodymą | Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus patarėjas (parengties pareigūnas) | 2025 m. organizuoti sirenų patikrinimai (veikė 100 proc.) |  |
| 5.2. | Organizuoti techninę perspėjimo sirenomis priemonių priežiūrą |  | Pagal PAGD prie VRM grafiką | Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus patarėjas (parengties pareigūnas) | Organizuota |  |
| 6. | Tikslas: Patikrinti ekstremaliųjų situacijų valdymo plano veiksmingumą, reikiamų pajėgų ir materialinių išteklių sutelkimą. |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Organizuoti ir vesti savivaldybės lygio civilinės saugos pratybas |  | Per metus | Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus patarėjas (parengties pareigūnas) | 2025 m. gegužės 15–16 d. organizuotos savivaldybės lygio civilinės saugos kompleksinės pratybos |  |
| 7. | Tikslas: Mokyti ūkio subjektų vadovus, jų įgaliotus asmenis, specialistus, atsakingus už civilinę saugą ir civilinės saugos sistemos pajėgų darbuotojus, kaip veiksmingai organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymą ir padarinių likvidavimą, kaip elgtis gresiant ar susidarius ekstremalioms situacijoms (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 7 d. nutarimo Nr. 718 1 ir 2 priedai). |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Organizuoti numatytų kategorijų klausytojams išklausyti civilinės saugos mokymo programos kursą Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Civilinės saugos mokymo centre |  | Pagal 2025 m. patvirtintą grafiką ir pateiktą paraišką | Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus patarėjas (parengties pareigūnas) | Organizuoti mokymai |  |
| 7.2. | Organizuoti numatytų kategorijų klausytojams išklausyti civilinės saugos mokymo programos kursą PGV |  | Pagal 2025 m. patvirtintą grafiką ir pateiktą paraišką | Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus patarėjas (parengties pareigūnas) | Organizuoti mokymai 4-ioms klausytojų grupėms |  |
| 8. | Tikslas: Mokyti gyventojus, kaip apsaugoti save ir kitus esant pavojingos žmonių ligos protrūkiui ar epidemijai. |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Informuoti per masines informacijos priemones gyventojus apie gripo ir ŪVRI bei kitų užkrečiamųjų ligų atvejais profilaktiką (skiepus) bei būtiną elgesį epidemijos metu | Rugsėjo–gruodžio mėn. |  | Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė (sveikatos reikalų koordinatorė), NVSC prie SAM Panevėžio departamento Pasvalio skyrius | Informacija parengta |  |
| 8.2. | Parengti gripo profilaktikos ir prieš epideminių priemonių planą. | Spalio–lapkričio mėn. |  | Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė (sveikatos reikalų koordinatorė | Parengtas |  |
| 9. | Tikslas: Teikti visuomenei informaciją apie gaisrinės saugos reikalavimus bei vykdyti gaisrų prevenciją |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Organizuoti ir pravesti Savivaldybės ESOC posėdį, apibendrinti gaisrų kilimo priežastis ir padarytą žalą (pastatuose, durpynuose, atvirose teritorijose) bei numatyti prevencines priemones | Kovo–liepos mėn. |  | Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus patarėjas (parengties pareigūnas), Pasvalio PGT ir Pasvalio SPT atsakingi darbuotojai | Vykdoma Savivaldybės gaisrų prevencijos priemonių programa |  |
| 9.2. | Savivaldybės interneto svetainėje ir spaudoje teikti straipsnius visuomenei apie padidėjusį gaisrų pavojų, galimus gaisrų padarinius, priminti apie administracinę atsakomybę už gaisrinės saugos reikalavimų nesilaikymą | Kovo–liepos mėn. |  | Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus patarėjas (parengties pareigūnas), Pasvalio PGT ir Pasvalio SPT atsakingi darbuotojai | 9 pranešimai Savivaldybės interneto svetainėje |  |
| 9.3. | Pasvalio PGT pareigūnams rengti reidus atvirose teritorijose pernykštės žolės deginimo atvejams nustatyti | Balandžio–gegužės mėn. |  | Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus patarėjas (parengties pareigūnas), Pasvalio PGT atsakingi darbuotojai | Rengti reidai atvirose teritorijose (100 proc.) |  |
| 10. | Tikslas: Teikti visuomenei informaciją, kaip išvengti ar sumažinti kelių transporto avarijų. |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Informuoti per masines informacijos priemones gyventojus apie įvykusias avarijas ir jų padarinius | Įvykus įvykiui |  | Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus patarėjas (parengties pareigūnas) ,Pasvalio rajono PK atsakingi pareigūnai | Skelbti pranešimai spaudoje (Pasvalio rajono PK) |  |
| 10.2. | Per masines informacijos priemones aiškinti gyventojams Kelių eismo taisykles, priminti apie administracinę atsakomybę už Kelių eismo taisyklių pažeidimus | Per metus |  | Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus patarėjas (parengties pareigūnas), Pasvalio rajono PK atsakingi pareigūnai | 1 pranešimas Savivaldybės interneto svetainėje |  |
| 11. | Tikslas: Teikti gyventojams, ūkio subjektams informaciją apie artėjantį stichinį hidrologinį reiškinį ir vykdyti prevencines priemones šio reiškinio padariniams likviduoti. |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Informuoti per masines informacijos priemones gyventojus, ūkio subjektus apie artėjantį stichinį hidrologinį reiškinį bei galimus padarinius ir pateikti rekomendacijas, kaip elgtis prieš ir reiškinio metu | Artėjant hidrologiniam reiškiniui ir jo metu |  | Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus patarėjas (parengties pareigūnas), seniūnijų seniūnai ir ūkio subjektų vadovai | Rekomendacijos paskelbtos Savivaldybės interneto svetainėje |  |
| 12. | Tikslas: Teikti gyventojams, ūkio subjektams informaciją apie įvykusį geologinį reiškinį ir vykdyti prevencines priemones šio reiškinio padariniams likviduoti. |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Organizuoti ir vesti savivaldybės EOC posėdį dėl geologinio reiškinio, numatyti prevencines priemones šio reiškinio likvidavimui | Įvykus geologiniam reiškiniui |  | Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus patarėjas (parengties pareigūnas) | Keturi Savivaldybės ESOC posėdžiai |  |
| 13. | Tikslas: Teikti gyventojams, ūkio subjektams informaciją apie pastato, statinio sugriuvimą ir vykdyti prevencines priemones šio reiškinio padariniams likviduoti. |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Organizuoti ir vesti savivaldybės ESOC posėdį dėl pastato, statinio sugriuvimo ir numatyti prevencines priemones šio reiškinio likvidavimui | Sugriuvus pastatui, statiniui |  | Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus patarėjas (parengties pareigūnas) | Keturi Savivaldybės ESOC posėdžiai |  |
| 14. | Tikslas: Teikti gyventojams, ūkio subjektams informaciją apie numatomus elektros energijos tiekimo sutrikimus ir kaip elgtis esant elektros energijos tiekimo sutrikimams ar gedimams. |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Informuoti gyventojus, ūkio subjektus, apie numatomus elektros energijos tiekimo sutrikimus | Gavus informaciją |  | Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus patarėjas (parengties pareigūnas) Hidrometeorologijos tarnybos atsakingas darbuotojas, AB „ESO“ | Informacijos negauta |  |
| 15. | Tikslas: Pasirengti gyvūnų užkrečiamos ligos protrūkiui. |  |  |  |  |  |
| 15.1. | Atnaujinti Pasvalio valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos parengtame gyvūnų ligos atvejais neatidėliotinų priemonių plane pateiktus atsakingų asmenų kontaktinius duomenis ir kitą informaciją | I ketvirtis |  | Pasvalio VMVT, Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus patarėjas (parengties pareigūnas) | Nebuvo poreikio |  |
| 15.2. | Informuoti gyventojus, ūkio subjektus apie nustatytus gyvūnų ligos atvejus, įvestus apribojimus ir rekomenduojamas prevencines priemones | Gyvūnų ligos atveju |  | Pasvalio VMVT, Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus patarėjas (parengties pareigūnas) | Informacija skelbta Savivaldybės interneto svetainėje |  |
| 16. | Tikslas: Teikti gyventojams, ūkio subjektams informaciją apie artėjantį stichinį ar katastrofinį meteorologinį reiškinį ir vykdyti prevencines priemones šių reiškinių padariniams likviduoti. |  |  |  |  |  |
| 16.1. | Informuoti per masines informacijos priemones gyventojus, ūkio subjektus apie artėjantį stichinį ar katastrofinį meteorologinį reiškinį, galimus padarinius, teikti rekomendacijas, kaip elgtis prieš ir reiškinio metu | Artėjant meteorologiniam reiškiniui ir jo metu |  | Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus patarėjas (parengties pareigūnas), Hidrometeorologijos tarnybos atsakingi darbuotojai | Informacija bei rekomendacijos skelbiamos Savivaldybės interneto svetainėje ir „Facebook“ paskyroje |  |
| 17. | Tikslas: Pasirengti šilumos energijos tiekimo sutrikimams ar gedimams šaltuoju metų periodu. |  |  |  |  |  |
| 17.1. | Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti šilumos tiekimo įmonės parengties esant ekstremaliajai energetikos padėčiai planą | Iki lapkričio mėn. |  | Šilumos tiekimo įmonės vadovas, Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus patarėjas (parengties pareigūnas) |  | 2025 m. atnaujintas ir pateiktas Pasvalio rajono savivaldybės administracijai |
| 18. | Tikslas: Pasirengti pavojingų radinių keliamiems pavojams. |  |  |  |  |  |
| 18.1. | Informuoti per masines informacijos priemones gyventojus, ūkio subjektus, kaip elgtis radus pavojingą radinį ar gavus įtartiną laišką, paketą | Per metus |  | Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus patarėjas (parengties pareigūnas) |  | Informacija skelbta Savivaldybės interneto svetainėje |